## Cronograma
Projeto SisSeguros |  |  |  |  | Disciplina: Trab. Final Módulo II. Equipe: Ederson, Giorgio, Jullian e Rodrigo Cândido. | [23 empty] | T. Dias
[6 empty] | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22
Cód. | Atividade | Estimativa (h) | Realizado (%) | Realizado (h) | Responsável | Dependência | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05
1. Gerenciamento do Projeto
1 | 1.1 Criação do repositório | 1 | 100% | 1 | Giorgio | bar: 2015-11-15
2 | 1.2 Termo de Abertura | 2 | 100% | 2 | Ederson, Jullian | bar: 2015-11-14
3 | 1.3 Elaborar documento de plano de gerenciamento | 5 | 100% | 5 | Ederson, Jullian | 2 | bar: 2015-11-14 to 2015-11-16
4 | 1.4 Levantamento de Requisitos/Entrevista | 3 | 100% | 9.5 | Todos | 2.3 | bar: 2015-11-14
5 | 1.5 Definir backlog inicial | 2 | 100% | 0.5 | Todos | 4 | bar: 2015-11-18
6 | 1.6 Definir Primeira Sprint | 1 | 100% | 0.5 | Todos | 5 | bar: 2015-11-19
7 | 1.7 Definir Segunda Sprint | 1 | 100% | 0.5 | Todos | 5.6 | bar: 2015-11-19
2. Design
8 | 2.1 Criação de Protótipo | 4 | 60% | 3 | Ederson, Jullian | 4 | bar: 2015-11-18 to 2015-11-21
2.2 Detalhamento do Projeto de Software
9 | 2.2.1. Criação dos Casos de Uso | 3 | 60% | 2 | Ederson, Jullian | 4 | bar: 2015-11-18 to 2015-11-19; 2015-11-21; 2015-12-04
10 | 2.2.2. Cenários dos Casos de Uso/Diagramas | 5 | 60% | 6 | Ederson, Jullian | 9 | bar: 2015-11-19 to 2015-11-21; 2015-12-04
11 | 2.2.3. Criação do Diagrama de Classes | 2 | 90% | 2 | Rodrigo | 10 | bar: 2015-11-20 to 2015-11-21; 2015-12-04
12 | 2.2.4. Criação do Diagrama de Relacionamentos (Banco de Dados) | 1 | 50% | 0.5 | Rodrigo | 11 | bar: 2015-11-21
13 | 2.3 Criação de Logomarca para o software | 1 | 100% | 1 | Jullian | 4 | bar: 2015-11-19
3. Produto
| Primeira Sprint | 25
14 | 3.1 Preparação do ambiente de desenvolvimento | 3 | 100% | 1 | Rodrigo | 1 | bar: 2015-11-18 to 2015-11-20; 2015-11-28
15 | 3.2 Criação do Login e Autenticação do Sistema | 2 | 100% | 1 | Rodrigo | 15 | bar: 2015-11-21 to 2015-11-22; 2015-11-28
16 | 3.3 Cadastro de Tipos de Perguntas | 2 | 100% | 2 | Giorgio, Rodrigo | 8,12,14 | bar: 2015-11-22 to 2015-11-23; 2015-11-28
17 | 3.4 Cadastro de Tipos de Seguros | 4 | 100% | 4.5 | Giorgio, Rodrigo | 8,12,14 | bar: 2015-11-22 to 2015-11-23; 2015-11-28
18 | 3.5 Cadastro de Questionários/Perguntas | 4 | 100% | 3 | Giorgio, Rodrigo | 8,12,14 | bar: 2015-11-23 to 2015-11-24; 2015-11-28
19 | 3.6 Cadastro de Clientes | 2 | 100% | 1.5 | Giorgio, Rodrigo | 8,12,14 | bar: 2015-11-24 to 2015-11-25; 2015-11-28
20 | 3.7 Cadastro de Propostas de apólice | 8 | 100% | 3 | Giorgio, Rodrigo | 16,17,18,19 | bar: 2015-11-25 to 2015-11-28
| Segunda Sprint | 36
21 | 3.8 Gerar o questionário da Proposta | 8 |  | 0 | Giorgio, Rodrigo | 20 | bar: 2015-11-29 to 2015-12-01; 2015-12-04
22 | 3.9 Impressão de Proposta | 12 |  | 0 | Giorgio, Rodrigo | 21 | bar: 2015-12-01 to 2015-12-02; 2015-12-04
23 | 3.10 Relatório Gerencial de Histórico de Propostas | 12 |  | 0 | Giorgio, Rodrigo | 21 | bar: 2015-12-02 to 2015-12-04
24 | 3.11 Relatório Gerencial de títulos a vencer | 4 |  | 0 | Giorgio, Rodrigo | 21 | bar: 2015-12-02 to 2015-12-04
4. Testes
25 | 4.1 Casos de Teste Primeira Sprint | 3 | 100% | 0 | Ederson, Jullian | 6.11 | bar: 2015-11-25 to 2015-11-28
26 | 4.2 Casos de Teste Segunda Sprint | 3 |  | 0 | Ederson, Jullian | 7.11 | bar: 2015-12-03 to 2015-12-05
5. Entrega
27 | 5.1 Apresentação Sprint 1 | 2 | 100% | 1.5 | Todos | bar: 2015-11-28
28 | 5.2 Apresentação Sprint 2 | 1 |  | 0 | Todos | bar: 2015-12-05
29 | Atividades de Gerência de Projetos | 30 |  | 6
| Total de Horas Previstas | 131 |  | 57
[6 empty] | Legenda | 2015-11-15: Planejada
[7 empty] | P | Previsto para Entrega
| *Definição de Estimativa: experiência dos integrantes. | [5 empty] | 2015-11-15: Replanejamento

## Apontamento de Horas
Apontamento de Horas |  |  |  | Total Horas | 57
Recurso | Data | Hora Início | Hora Fim | Tempo (h) | Tempo (dec.) | Atividade conforme previsão do Cronograma | Observação
Jullian | 2015-11-14 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | 1.2 Termo de Abertura
Ederson | 2015-11-14 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | 1.2 Termo de Abertura
Jullian | 2015-11-14 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 3 | 1.4 Levantamento de Requisitos/Entrevista
Ederson | 2015-11-14 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 3 | 1.4 Levantamento de Requisitos/Entrevista
Giorgio | 2015-11-14 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 1 | 1.4 Levantamento de Requisitos/Entrevista
Rodrigo | 2015-11-14 | 9:30 | 12:00 | 2:30 | 2.5 | 1.4 Levantamento de Requisitos/Entrevista
Giorgio | 2015-11-15 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | 1.1 Criação do repositório
Jullian | 2015-11-15 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Jullian | 2015-11-16 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 3 | 1.3 Elaborar documento de plano de gerenciamento | Falta: EAP, Cronograma, Material Gráfico.
Ederson | 2015-11-17 | 19:00 | 20:30 | 1:30 | 1.5 | 2.1 Criação de Protótipo
Ederson | 2015-11-17 | 20:00 | 22:00 | 2:00 | 2 | 2.2.1. Criação dos Casos de Uso
Jullian | 2015-11-17 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | 0.5 | 1.5 Definir backlog inicial
Jullian | 2015-11-17 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | 0.5 | 1.6 Definir Primeira Sprint
Jullian | 2015-11-17 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | 0.5 | 1.7 Definir Segunda Sprint
Jullian | 2015-11-17 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Jullian | 2015-11-18 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | 1 | 2.3 Criação de Logomarca para o software
Jullian | 2015-11-18 | 20:00 | 22:00 | 2:00 | 2 | 1.3 Elaborar documento de plano de gerenciamento | Finalizado.
Ederson | 2015-11-18 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 3 | 2.2.2. Cenários dos Casos de Uso/Diagramas
Ederson | 2015-11-19 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 3 | 2.2.2. Cenários dos Casos de Uso/Diagramas
Jullian | 2015-11-19 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Rodrigo | 2015-11-20 | 20:30 | 21:30 | 1:00 | 1 | 3.1 Preparação do ambiente de desenvolvimento
Rodrigo | 2015-11-20 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | 1 | 3.2 Criação do Login e Autenticação do Sistema
Jullian | 2015-11-20 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Ederson | 2015-11-21 | 20:00 | 22:00 | 2:00 | 2 | 2.2.3. Criação do Diagrama de Classes
Giorgio | 2015-11-23 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | 2 | 3.3 Cadastro de Tipos de Perguntas
Rodrigo | 2015-11-23 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | 2 | 3.4 Cadastro de Tipos de Seguros
Jullian | 2015-11-23 | 19:30 | 21:00 | 1:30 | 1.5 | 2.1 Criação de Protótipo
Rodrigo | 2015-11-23 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | 0.5 | 2.2.4. Criação do Diagrama de Relacionamentos (Banco de Dados)
Jullian | 2015-11-23 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Giorgio | 2015-11-24 | 19:30 | 22:00 | 2:30 | 2.5 | 3.4 Cadastro de Tipos de Seguros
Giorgio | 2015-11-25 | 20:00 | 23:00 | 3:00 | 3 | 3.5 Cadastro de Questionários/Perguntas
Jullian | 2015-11-25 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | 0.5 | Atividades de Gerência de Projetos
Rodrigo | 2015-11-26 | 20:00 | 23:00 | 3:00 | 3 | 3.7 Cadastro de Propostas de apólice
Rodrigo | 2015-11-27 | 19:00 | 20:30 | 1:30 | 1.5 | 3.6 Cadastro de Clientes
Jullian | 2015-11-27 | 21:00 | 22:00 | 1:00 | 1 | Atividades de Gerência de Projetos
Jullian | 2015-11-28 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 0.5 | 5.1 Apresentação Sprint 1
Rodrigo | 2015-11-28 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 0.5 | 5.1 Apresentação Sprint 1
Ederson | 2015-11-28 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 0.5 | 5.1 Apresentação Sprint 1
Jullian | 2015-11-28 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 2 | Atividades de Gerência de Projetos
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0
|  |  |  | 0:00 | 0

## Listas
Recursos
Ederson
Rodrigo
Giorgio
Jullian
Gerente
Quantidade de Apontamentos
39